Procès-Verbal du Comité de Direction du 22/11/2022

Etaient présents :

- Khadidiatou Nakoulima, Présidente

- Kouna Niang Sambe, RAC

- Lauriane Le Flour, Directrice des Opérations

# Compte-rendu

Présentation du Projet USAID :

- Objectifs

- Activités

- Outcome et Output

- Workplan

- Grant Agreement (Milestones and Summarized Budget)

Organisation interne avec le recrutement de l’équipe projet (8 nouveaux postes) :

Quel processus de recrutement ?

- Project manager identifié

- M&E : poste urgent. Faire une proposition à Boris en interne. Si réponse négative, diffuser au CESAG.

- Finance Officer: poste urgent.

- Project Officer: poste urgent. Engagement directement sur 18 mois.

- Head of Marketing and Communication: poste urgent

Etablir une liste de candidats potentiels

Toujours 2 rounds avec les personnes externes

Implication du comité de direction ?

- Projet = reporte au Codir

  - Project Manager

  - Project Officer

- NEST Global

  - Les autres

Refaire l’organigramme (rajouter un assistant administratif dans l'organisation)

Activités

- Complete Project Team = Codir

- Fund raising = Codir

- Identify and validate care centers = Project Team (logistique) + Visites pluridisciplinaires (2 Codir, 1 médecin/SF/inf, project team)

- Implement processes = Project Team + service qualité

- Upgrade existing infrastructures = Project Team + achats (centraliser la gestion des achats – Finance Officer/M&E)

- Implement our Digital Platform = Project Team + SI

- Allocate trained staff = Project Team + RH

- Develop a marketing plan and outreach programs = Project Team + Head of MKT

- Recruit trainers = Head of Training + Comité de selection (Codir élargi)

- Start enrollement of trainees = Project team + Head of Training/HR

- Provide practical training = Head of Training/HR + Trainers

- Develop online training = CTO + Trainers + Head Of Training/HR

La project team présente au Codir 1 fois par semaine.

+ un Codir élargi pour certaines activités (choix des centres, identification des formateurs)

+ pool d’auditeurs internes à constituer pour visites/audits

Mettre en place un outil de communication (chat)

Rôles pour embarquer le personnel :

- Mkt et communication / approche commerciale

- Encadrement / Formation

- Audit interne

Identification dès à présent des besoins de formation par les responsables de services

- Pool à former en Excel et Powerpoint, prise de parole en public par ex

Next steps :

- Draft de workplan détaillé - Lauriane

- Proposition à Boris - Khady & Kouna

- Communication à la Banque des éléments complémentaires - Kouna

- Constitution des éléments du premier Milestone - Lauriane

Affaires courantes :

Réduction des coûts :

- Réorganisation des agents de nettoyage et de service : l'entretien des locaux se fait tardivement le matin aussi bien à la clinique qu'au plateau

- Réorganisation des secrétaires médicales et des gestionnaires de caisse, stocks et facturation

- Composition des kits d'accouchement - Question sur les boîtes de médicaments remis à la sortie Vs l'ordonnance de sortie

- +++ Besoin urgent de réduire l’absentéisme