## PLAN MKT ANNUEL 2018
2018
|  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Aout |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
ACTIONS
ACTIONS OFFRE
Lancement de la boite rose
Recherche partenaires | bar: Février S3 to Avril S4
Mise en place | bar: Mai S1 to Décembre S4
Relance des cours de préparation a l'accouchement
Organisation/Plannification | bar: Mars S1 to Mars S2
Communication | bar: Mars S3; Juin S3; Juillet S3; Aout S3; Septembre S3; Octobre S3; Novembre S3; Décembre S3
Lancement | bar: Mars S4; Juin S4; Juillet S4; Aout S4; Septembre S4; Octobre S4; Novembre S4; Décembre S4
Parrainage
Proposition offre | bar: Mars S4
Mise en œuvre opérationnelle | bar: Avril S1 to Décembre S4
Lancement de l'offre MA SF de NEST
Formation en interne | bar: Février S3
Communication | bar: Février S4 to Décembre S4
Création supports | bar: Février S3
Mise en œuvre opérationelle/ lancement | bar: Février S4 to Décembre S4
Lancement de l'offre pédatrique
Formation en interne | bar: Avril S2
Communication | bar: Avril S3 to Décembre S4
Création supports | bar: Avril S2
Mise en œuvre opérationelle / lancement | bar: Avril S3 to Décembre S4
ACTIONS PRIX
Recherche partenaires pour prise en charge
Organismes de crédit | bar: Mars S1 to Avril S4
Assurances | bar: Février S3 to Décembre S4
EVENEMENTIEL
MEET'NEST
Organisation | bar: Mars S1 to Avril S2
Communication | bar: Avril S3 to Mai S3
Déroulement | bar: Mai S4
REUNIONS d'information NEST
Organisation | bar: Avril S1 to Avril S3; Aout S1 to Aout S3; Décembre S1 to Décembre S3
Communication | bar: Avril S1 to Avril S3; Aout S1 to Aout S3; Décembre S1 to Décembre S3
Déroulement | bar: Avril S4; Aout S4; Décembre S4
Rencontre Maman NEST
Organisation | bar: Octobre S1 to Octobre S3
Communication | bar: Octobre S1 to Octobre S3
Déroulement | bar: Octobre S4
Reunions Sujets santé spécifique (tente ou clinique) -se deplacer
Organisation | bar: Mars S1 to Mars S3; Mai S1 to Mai S3; Juillet S1 to Juillet S3; Septembre S1 to Septembre S3; Novembre S1 to Novembre S3
Communication | bar: Mars S1 to Mars S3; Mai S1 to Mai S3; Juillet S1 to Juillet S3; Septembre S1 to Septembre S3; Novembre S1 to Novembre S3
Déroulement | bar: Mars S4; Mai S4; Juillet S4; Septembre S4; Novembre S4
COMMUNICATION
Recherche d'influenceurs
Recherche partenariats stratégiques
Réseaux sociaux
Ouverture comptes | bar: Février S4
Production de la ligne éditoriale et des premiers contenus | bar: Février S4 to Mars S2
Mise en œuvre | bar: Mars S3 to Décembre S4
Gestion du groupe Facebook experts NEST | bar: Mars S3 to Décembre S4
Relations PRESSE
contacts PRESSE a repertorier | bar: Mars S3 to Mars S4
Envoi Communiqué de presse | bar: Avril S4
Conférence de presse | bar: Juin S4
CONTENU
Production de contenus vidéo et photo de qualité | bar: Mars S1 to Avril S4
PRESENCE DANS LES ANNUAIRES DE REFERENCE
Relevé des annuaires | bar: Mars S1
Démarches pour référencement | bar: Mars S2
REFONTE DU SITE INTERNET
Rédaction du CDC détaillé | bar: Mars S2 to Mars S3
Production du contenu rédactionnel | bar: Mars S4
échange avec prestataire | bar: Mars S3 to Avril S2
TEST | bar: Avril S3 to Avril S4
Mise en production | bar: Mai S1
CAMPAGNE D'EMAILING/ NEWSLETTER
Détemination de la périodicité, des auteurs et du contenu | bar: Mars S3 to Mars S4
Création du contenu à l'avance | bar: Avril S1 to Avril S3
Mise en œuvre | bar: Avril S4
Création et impression des supports
Plaquette | bar: Février S4 to Mars S1
Carte patient | bar: Mars S4 to Avril S1
Affiches | bar: Février S4 to Mars S1
Notes d'informations | bar: Mars S3 to Mars S4
Volet post accouchement | bar: Avril S3 to Avril S4
ACTION FIDELISATION
Administration du questionnaire de satisfaction | bar: Février S2 to Décembre S4
Mise en place d'une campagne POST accouchement
Détermination contenu (tel, email,fréquence…) | bar: Mars S3 to Avril S1
Rédaction du contenu des newletters | bar: Avril S1 to Avril S2
Lancement | bar: Avril S1 to Avril S2
AUTRES
Interne :Reunion D'information sur nouvelles orientations | bar: Juillet S1
Formation du personnel sur importance relation client | bar: Avril S4
Etude zones de chalandise sites de construction

## ROADMAP T1 Jan fev mar
Sujets en cours | Priorité | Date de lancement | Actions |  | Deadline | Réalisé? | Notes | REALISE
OFFRES / Evolution d'Offres et de services | [7 empty] | EN COURS
OFFRE MA SAGE FEMME NEST | 1 | 2018-02-26 | Validation de l'offre avec medecin et SF | Khadi T |  | OK
|  |  | Formation des SF | Khadi T | 2018-03-07
|  |  | Information en interne | Khadi T | 2018-03-07 | OK
|  |  | Création supports (salle de consult, carte patient PGRM SF) | Mame Diarra | 2018-03-07 | OK
|  |  | Campagne de communication réseaux sociaux (définition + création contenus / envoi emailing ) | Khadi T / Mame Diarra | 2018-03-08
|  |  | Organisation des salles / Planning des SF du PGRM | Laurianne / Tiguida | 2018-03-02 | OK
|  |  | Mise à jour Eyone + Formation des users | Laurianne |  | OK
|  |  | Gestion de la rémunération des SF sur pgrm et sur laccouchement (prime) /information/ formation | Laurianne/ Khady / Tiguida
|  |  | agenda à mettre en place programme SF (accueil) | Laurianne | 2018-03-08 | OK
Derminer planning salles et SF plateau/ info accueil plateau
quid de l'équilibrage de la répartition des RDV SF
impression de petits flyers? À emporter
envoi terrain des SF pour recrutement / jeanne pour le recrutement
BOITE ROSE | 1 | Début Mai 2018 | Recherche des partenaires potentiels / Dresser liste | Mame Diarra | 2018-03-15
|  |  | Plannification et Rencontre avec les partenaires | Khadi T / Mame Diarra | Fin mars |  | Semaine du 19 Mars / en cours de placement
|  |  | Identification Prestataire pour panier ou boite/ plastique / ruban | Mame Diarra
|  |  | Définition de l'offre / Validation | Khadi T / Mame Diarra | Debut Avril
|  |  | Dossier de lancement | Khadi T | Mi avril
|  |  | Information en interne | Khadi T | Mi avril
|  |  | Mise en place |  | Debut Mai 2018
COURS DE PREPARATION ACCOUCHEMENT | 1 | 2018-06-01 | Définition de la fréquence / Validation par Medecin et sages femmes | Khadi T | ASAP
|  |  | Formation des SF par Dr DIOP ou Monique (fin mars) | Dr DIOP | Fin mars |  | OK plannifié pour 15, 20 et 22
|  |  | Organisation / Plannification mensuelle anticipée | Laurianne | Mi avril
|  |  | Mise en place de la Communication / quand, qui, comment informer? | Khadi T | Mi mai
|  |  | Lancement |  | Debut Juin 2018
PARRAINAGE | 2 | Début Avril 2018 | Définition de l'offre / Validation | Khadi T/Khadi N | 2018-03-09
|  |  | Choix éventuel du partenaire | Khadi T/ Mame Diarra |  |  | evaluer les partenaire Boite rose pour offre parrainage
validation juridique (trop commercial?)
|  |  | Dossier de lancement | Khadi T
|  |  | Information en interne | Khadi T
Lancement
PRIX
Partenariats prise en charge assurance | 1 |  | Recherche partenaires assurance | Omaelle / Khadi N
|  |  | Réunions de cadrage | Khadi N/Khadi T/ Omaelle
Signature / Lancement de l'offre
|  |  | Communication | Khadi T
Partenariats organismes crédit | 1 |  | Définition de l'offre / Validation | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Recherche des partenaires potentiels / Dresser liste | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Prise de contact / exposition du projet lors d'un RDV | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Signature / Lancement de l'offre | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Communication | Khadi T
EVENEMENTIEL
MEET'NEST MAI 2018 | 1 |  | Validation du Cadrage de la rencontre (déroulé et date) | Khadi T/ Laurianne/ Victoire
|  |  | Dossier de lancement | Victoire
|  |  | Information en interne / sollicitation intervenants | Victoire
|  |  | Communication externe | Victoire
Mise en place
Rencontre SANTE FIN MARS 2018 (attention se greffer a un groupe déjà existant) / ISO don du sang en France / se deplacer dans les boites | 2 |  | Validation cadrage rencontre et fréquence | Khadi T/ Laurianne/ Victoire
|  |  | détermination du SUJET / Animateur | Abdoulaye Diop
Dossier de lancement
|  |  | Information en interne / sollicitation intervenants | Khadi T
|  |  | Communication externe | Khadi T
|  |  | Mise en place | Abdoulaye Diop
COMMUNICATION
Refonte du site internet | 1 | Debut Avril 2018 | Rédaction du CDC détaillé | Khadi T/ Laurianne/ Marie Alice
|  |  | Production du contenu rédactionnel | Khadi T/ Marie Alice
|  |  | échange avec prestataire | Khadi T/ Laurianne / Amin IT
|  |  | TEST | Khadi T/ Laurianne / Amin IT
Mise en production
Réseaux sociaux | 1 | Asap | Détermination de la ligne éditoriale par réseau | Khadi T / Marie Alice
|  |  | Ouverture des réseaux non encore exploités | Khadi T | 2018-03-20
Relations PRESSE | 1 | S1 Avril | contacts PRESSE a repertorier (Locaux, santé, international) | Khadi N/ Abdoulaye D | 2018-03-10
|  |  | Proposition communiqué de presse | Lauriane / Khadi T | S1 avril pour envoi Debut Mai
|  |  | Envoi Communiqué de presse | Khadi T
PRODUCTION de contenu | 1 | ASAP | Détermination des contenus à produire (brainstorm) | Tous (propositions)
|  |  | Production pour utilisation sur réseaux | Khadi T/ Lauriane/ Victoire/ Mame Diarra
Slide show TV avec Voix off pour salle d'attente
Articles
PRESENCE DANS LES ANNUAIRES DE REFERENCE | 2 | FIN MARS | Relevé des annuaires | Mame Diarra |  |  | google map plateau pas bien localisé
|  |  | Démarches pour référencement | Mame Diarra
CAMPAGNE D'EMAILING/ NEWSLETTER (attention infos santé) | 2 |  | Détemination de la périodicité, des auteurs et du contenu | Khadi T
|  |  | Création du contenu à l'avance | Tous
Mise en œuvre opérationnelle
Création et impression des supports | 1 |  | Plaquette commerciale et institutionnelle (à faire) | Mame Diarra
|  |  | Affiches | Mame Diarra
|  |  | Notes d'informations | Mame Diarra
|  |  | Volet post accouchement / pré accouchement/ a relayer sur le site internet/ envoi par mail | Mame Diarra |  |  | Regarder existant / Dossier hospi
Recurrent
Suivi des evolutions des ventes en volume + valeur | 1 |  | mise en place des tableaux de bords (liste des indicateurs, fréquence et suivi) | Laurianne
Reporting (suivi des indicateurs clés de performance) | 1 |  |  | Khadi T
Comité MKT | 1 |  | Préparer présention (avec résultats etude, bilan actions menées, quelles actions en cours, résultats ventes, activ, pistes
Gestion des prospects | 1 |  | tracer origine / | Mame Diarra
Animation des réseaux sociaux | 1
Suivi des performances des SF / point hebdo
Recrutement SF | 1 |  | Préselection CV | Khadi N, Khadi T
|  |  | Entretiens | Tous
|  |  | Selection, | Tous
|  |  | PLAN DE FORMATION ET D'intégration | Khadi T, Khadi N, Tiguida, Laurianne | 2018-03-07
|  |  | RECRUTEMENT DIEYNABA? | Laurianne
FIDELISATION
Questionnaires et enquetes de satisfaction |  |  | Administration du questionnaire de satisfaction | Mame DIARRA
|  |  | Suivi et rapport des résultats obtenus | Mame DIARRA
|  |  | Enquete de satisfation post hospitalisation / qualification de lorigine des patientes / tracer celles qui demandent devis | Laurianne / Khadi T/ Mame Diarra |  |  | vérifier la bonne administration de celui-ci + Vérifier process qui est flou
Mise en place d'une campagne POST accouchement |  |  | Détermination contenu (tel, email,fréquence…) | Khadi T
|  |  | Rédaction du contenu des newletters | Khadi T / Mame Diarra
Lancement
Carte Patient |  |  | Cadrage (pour qui, pour quoi, enjeux, objectifs) | Laurianne / Khadi T
|  |  | Dossier de lancement | Khadi T
|  |  | Création | Laurianne
|  |  | Info en interne | Khadi T
Lancement
AUTRES
Interne :Reunion D'information sur nouvelles orientations |  |  |  | Khadi T / Khadi N/ Laurianne
Khadi T
Etude zones de chalandise sites de construction |  |  | Etude du choix des sites | Khadi T
Moyens de paiement dématérialisé |  |  | Evaluation des prestataires et des offres | Laurianne
C la vie |  |  | Faire un proposition de partenariat/ de production de contenu | Khadi T
Panneaux directionnels plateau |  |  | L/ettre a la mairie
intervoew Dr diop (journaliste 200K)
Carte NEST a utiliser dans reseau nest (autres structures) pour éviter dépassement dhonoraires et pour cible NON couverts |  |  | trvailler sur création de la base de patientelle
version blanche du logo |  |  |  | Mame Diarra
PLAN DE COMM INTERNE |  |  |  | Khadi T

## ROADMAP T2 Avr Mai Juin
Sujets en cours | Priorité | Date de lancement | Actions |  | Deadline | Réalisé? | Notes | REALISE
OFFRES / Evolution d'Offres et de services | [7 empty] | EN COURS
OFFRE MA SAGE FEMME NEST | 1 | 2018-02-26 | Validation de l'offre avec medecin et SF | Khadi T |  | OK
|  |  | Formation des SF | Khadi T | 2018-03-07
|  |  | Information en interne | Khadi T | 2018-03-07 | OK
|  |  | Création supports (salle de consult, carte patient PGRM SF) | Mame Diarra | 2018-03-07 | OK
|  |  | Campagne de communication réseaux sociaux (définition + création contenus / envoi emailing ) | Khadi T / Mame Diarra | 2018-03-08
|  |  | Organisation des salles / Planning des SF du PGRM | Laurianne / Tiguida | 2018-03-02 | OK
|  |  | Mise à jour Eyone + Formation des users | Laurianne |  | OK
|  |  | Gestion de la rémunération des SF sur pgrm et sur laccouchement (prime) /information/ formation | Laurianne/ Khady / Tiguida |  | OK
|  |  | agenda à mettre en place programme SF (accueil) | Laurianne | 2018-03-08 | OK
|  |  | quid de l'équilibrage de la répartition des RDV SF ? | Khadi T |  |  | Element à suivre
|  |  | impression de petits flyers? À emporter | Khadi T / Mame Diarra |  |  | Valider si demande toujours exprimée
|  |  | Recrutement terrain prospects des SF pour sensibilisation et tisser un lien / demarchage ecoles et autres | Khadi T
|  |  | suivi de la performance de l' offre / Point hebdo SF / Point mensuel SF | Khadi T | Faire premier bilan fin avril
|  |  | organiser Matinées SF gratuites | Khadi T
BOITE ROSE | 1 | Début Mai 2018 | Recherche des partenaires potentiels / Dresser liste | Mame Diarra | 2018-03-15
|  |  | Plannification et Rencontre avec les partenaires | Khadi T / Mame Diarra | Fin mars |  | Semaine du 19 Mars / en cours de placement
|  |  | Identification Prestataire pour panier ou boite/ plastique / ruban | Mame Diarra
|  |  | Définition de l'offre / Validation | Khadi T / Mame Diarra | Debut Avril
|  |  | Dossier de lancement | Khadi T | Mi avril
|  |  | Information en interne | Khadi T | Mi avril
|  |  | Mise en place |  | Debut Mai 2018
envoi et signature de du contrat de partenariat/
Impression des bon de reduction?
COURS DE PREPARATION ACCOUCHEMENT | 1 | 2018-06-01 | Définition de la fréquence / Validation par Medecin et sages femmes | Khadi T | ASAP
|  |  | Formation des SF par Dr DIOP ou Monique (fin mars) | Dr DIOP / Laurianne | Fin mars |  | OK plannifié pour 15, 20 et 22 mars , quid de la suite?
|  |  | Organisation / Plannification mensuelle anticipée | Laurianne | Mi avril
|  |  | Mise en place de la Communication / quand, qui, comment informer? | Khadi T | Mi mai |  | Facebook, Accueil si demandes, base patientes en fin de grossesse
|  |  | Lancement des cours / 1 par mois |  | Debut Juin 2018
PARRAINAGE/ Mouvement NEST FOR ALL | 2 | Mi Mai 2018 | Définition de l'offre / Validation | Khadi T/Khadi N | Mi avril
|  |  | Choix éventuel du partenaire | Khadi T/ Mame Diarra
validation juridique (trop commercial?)
|  |  | Dossier de lancement | Khadi T
|  |  | Information en interne | Khadi T
Lancement
Offre pédiatrique | 1 | Début JUIN 2018 | définition et Validation de l'offre avec medecin / direction | Khadi T
|  |  | Formation du personnel / information des medecins | Khadi T
|  |  | Information en interne | Khadi T
|  |  | Création supports (salle de consult, accueils, autres?) | Mame Diarra
|  |  | Campagne de communication réseaux sociaux (définition + création contenus / envoi emailing ) | Khadi T / Mame Diarra
|  |  | Mise à jour Eyone + Formation des users | Laurianne
|  |  | suivi de la performance de l' offre | Khadi T
RESEAU NEST/ CARTE NEST PHASE 1 | 1 | 2018-07-01 | Etablissement de la liste des typologies soins que nous devons viser | Khadi T / Lauriane LF / DR Abdoulaye/ Khady N
|  |  | Détermination de la tarification | Khadi T / Lauriane LF / DR Abdoulaye/ Khady N
|  |  | Etablissement d'un plan de prospection coimmerciale (Qui, comment) | Khadi T
|  |  | Création/ impression des supports à la prospection commerciale + argumentaire | Khadi T/ Mame Diarra
Démarcher/ prospecter
PRIX
Partenariats organismes crédit | 1 |  | Définition de l'offre / Validation / | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Recherche des partenaires potentiels / Dresser liste | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Prise de contact / exposition du projet lors d'un RDV | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Signature / Lancement de l'offre | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Communication | Khadi T
EVENEMENTIEL
MEET'NEST MAI 2018 | 1 |  | Validation du Cadrage de la rencontre (déroulé et date) | Khadi T/ Laurianne/ Victoire
|  |  | Dossier de lancement | Victoire
|  |  | Information en interne / sollicitation intervenants | Victoire
|  |  | Communication externe | Victoire
Mise en place
Rencontre SANTE FIN MARS 2018 (attention se greffer a un groupe déjà existant) / ISO don du sang en France / se deplacer dans les boites | 2 |  | Validation cadrage rencontre et fréquence | Khadi T/ Laurianne/ Victoire
|  |  | détermination du SUJET / Animateur | Abdoulaye Diop
Dossier de lancement
|  |  | Information en interne / sollicitation intervenants | Khadi T
|  |  | Communication externe | Khadi T
|  |  | Mise en place | Abdoulaye Diop
COMMUNICATION
Refonte du site internet | 1 | Debut Avril 2018 | Rédaction du CDC détaillé | Khadi T/ Laurianne/ Marie Alice
|  |  | Production du contenu rédactionnel | Khadi T/ Marie Alice
|  |  | échange avec prestataire | Khadi T/ Laurianne / Amin IT
|  |  | TEST | Khadi T/ Laurianne / Amin IT
Mise en production
Réseaux sociaux | 1 | Asap | Détermination de la ligne éditoriale par réseau | Khadi T / Marie Alice
|  |  | Ouverture des réseaux non encore exploités | Khadi T | 2018-03-20
Relations PRESSE | 1 | S1 Avril | contacts PRESSE a repertorier (Locaux, santé, international) | Khadi N/ Abdoulaye D | 2018-03-10
|  |  | Proposition communiqué de presse | Lauriane / Khadi T | S1 avril pour envoi Debut Mai
|  |  | Envoi Communiqué de presse | Khadi T
PRODUCTION de contenu | 1 | ASAP | Détermination des contenus à produire (brainstorm) | Tous (propositions)
|  |  | Production pour utilisation sur réseaux (photos / videos/ autres) | Khadi T/ Lauriane/ Victoire/ Mame Diarra
Slide show TV avec Voix off pour salle d'attente
|  |  | Articles | TOUS | 1 article par mois !!
PRESENCE DANS LES ANNUAIRES DE REFERENCE | 2 | FIN MARS | Relevé des annuaires | Mame Diarra |  |  | google map plateau pas bien localisé
|  |  | Démarches pour référencement | Mame Diarra
Gestion de la relation CLIENT/ Plan de comm | 2 |  |  | Khadi T
Tous
Gestion de la relation PROSPECTS / Plan de comm | 2
Création et impression des supports | 1 |  | Plaquette commerciale et institutionnelle (à faire) | Mame Diarra
|  |  | Affiches | Mame Diarra
|  |  | Notes d'informations | Mame Diarra
Newletter interne à produire | 1 |  | Définition de toutes les rubriques de la newletter type | Mame Diarra / Khadi T
|  |  | Production du contenu de la premiere newletter | Mame Diarra
|  | 2018-04-27 | Validation COPIL MKT | KT/MDF/LLF/KN/VC
|  |  | Mise en page/ en forme | Mame Diarra
|  |  | Recensement de toutes les adresses Email du personnel | Mame Diarra
|  | 2018-05-01 | Diffusion Première quinzaine du mois de mai | Mame Diarra
Formation / sensibilisation du personnel a la relation client | 1 | 1ere semaine de mai | Organisation d'une reunion de cadrage (Enjeux et objectifs / dates des cessions / bénéficiaires/ recensement et validation des points clés à aborder / garants) | KT/MDF/LLF/KN/VC |  |  | Khadija et mbenda sont garants de la bonne application des procédures
|  |  | Production contenu | Khadi T
|  |  | Formation | Khadi T | Première semaine de Mai
Diversifier appels mystere / patients mystere
Recurrent
Suivi des evolutions des ventes en volume + valeur | 1 |  | mise en place des tableaux de bords (liste des indicateurs, fréquence et suivi) | Laurianne
Reporting (suivi des indicateurs clés de performance) | 1 |  |  | Khadi T
Gestion des prospects | 1 |  | tracer origine / | Mame Diarra
Animation des réseaux sociaux | 1 |  |  | Khadit T/ Mame Diarra
Suivi des performances des SF / point hebdo | 1 |  | Mise en place | Khadi T
Questionnaires et enquetes de satisfaction | 1 |  | Administration du questionnaire de satisfaction | Mame DIARRA
|  |  | Suivi et rapport des résultats obtenus | Mame DIARRA
|  |  | Enquete de satisfation post hospitalisation / qualification de lorigine des patientes / tracer celles qui demandent devis | Laurianne / Khadi T/ Mame Diarra |  |  | vérifier la bonne administration de celui-ci + Vérifier process qui est flou
FIDELISATION
Volet Pré et Post accouchement en 3 dépliants | 1 | Début Mai | Définition du contenu et des rubriques (suivant objectifs et enjeux) | Mame Diarra |  |  | Regarder existant / Dossier hospi
|  |  | Production du contenu | Khadi T / Mame Diarra
Validation COPIL MKT
Mise en page/ en forme
|  |  | Impression | Khadi T / Mame Diarra
Diffusion (définitions des canaux / mail/ remise en main propres / site internet …)
Gestion du temps d'attente | 1 | ASap | Note d'information / Garant Khadija / Formation personnel | Victoire
AUTRES
Etude zones de chalandise sites de construction |  |  | Etude du choix des sites | Khadi T
Moyens de paiement dématérialisé |  |  | Evaluation des prestataires et des offres | Laurianne
C la vie |  |  | Faire un proposition de partenariat/ de production de contenu | Khadi T
Panneaux directionnels plateau |  |  | Lettre a la mairie
intervoew Dr diop (journaliste 200K)
Canal SN

## ROADMAP T3 Jui Aou Sep
Sujets en cours | Priorité | Date de lancement | Actions |  | Deadline | Réalisé? | Notes
OFFRES / Evolution d'Offres et de services
OFFRE MA SAGE FEMME NEST |  | EN COURS/ SUIVI | impression de petits flyers? À emporter | Khadi T / Mame Diarra |  |  | Valider si demande toujours exprimée
|  |  | Recrutement terrain prospects des SF pour sensibilisation et tisser un lien / demarchage ecoles et autres | Khadi T
|  |  | suivi de la performance de l' offre / Point hebdo SF / Point mensuel SF | Khadi T | Faire premier bilan fin avril
|  |  | organiser Matinées SF gratuites ? | Khadi T
BOITE ROSE | 1 | EN COURS/ SUIVI | Poursuite Recherche des partenaires potentiels / Dresser liste | Khadi T | 2018-03-15
|  |  | Relancer partenaires existants | Khadi T
|  |  | Définition de l'offre / Validation | Khadi T / Mame Diarra | Debut Avril
|  |  | Information en interne | Khadi T | Mi avril
|  |  | Mise en place |  | Debut Mai 2018
envoi et signature de du contrat de partenariat/
Impression des bon de reduction?
GESTION DES STOCKS ET APPRO
COURS DE PREPARATION ACCOUCHEMENT | 1 | EN COURS/ SUIVI | Définition de la fréquence / Validation par Medecin et sages femmes | Khadi T | ASAP
|  |  | Formation des SF par Dr DIOP | Dr DIOP / Laurianne | Fin mars |  | OK plannifié pour 15, 20 et 22 mars , quid de la suite?
|  |  | Organisation / Plannification mensuelle anticipée | Laurianne | Mi avril
|  |  | Mise en place de la Communication / quand, qui, comment informer? | Khadi T | Mi mai |  | Facebook, Accueil si demandes, base patientes en fin de grossesse
|  |  | Lancement des cours / 1 par mois |  | Debut 2019
PARRAINAGE/ Mouvement NEST FOR ALL | 2 | début 2019 | Définition de l'offre / Validation | Khadi T/Khadi N | Mi avril
|  |  | Choix éventuel du partenaire | Khadi T/ Mame Diarra
validation juridique (trop commercial?)
|  |  | Dossier de lancement | Khadi T
|  |  | Information en interne | Khadi T
Lancement
Offre pédiatrique | 1 | Début JUIN 2018 | définition et Validation de l'offre avec medecin / direction | Khadi T
|  |  | Formation du personnel / information des medecins | Khadi T
|  |  | Information en interne | Khadi T
|  |  | Création supports (salle de consult, accueils, autres?) | Mame Diarra
|  |  | Campagne de communication réseaux sociaux et terrain (définition + création contenus / envoi emailing ) | Khadi T / Mame Diarra
|  |  | Mise à jour Eyone + Formation des users | Laurianne
|  |  | suivi de la performance de l' offre | Khadi T
RESEAU NEST/ CARTE NEST PHASE 1 | 1 | 2018-07-01 | Etablissement de la liste des typologies soins que nous devons viser | Khadi T / Lauriane LF / DR Abdoulaye/ Khady N
|  |  | Détermination de la tarification | Khadi T / Lauriane LF / DR Abdoulaye/ Khady N
|  |  | Etablissement d'un plan de prospection coimmerciale (Qui, comment) | Khadi T
|  |  | Création/ impression des supports à la prospection commerciale + argumentaire | Khadi T/ Mame Diarra
Démarcher/ prospecter
OFFRE DE Services annexes | 2 | Decembre 2018 | Réflechir aux offres de services pouvant être proposées Ohphtalmo / Kiné respiratoire/ Massages/conseils post accouchement / Hypnose -psychologie
|  | 2018-12-01 | Démarcher/ prospecter les praticiens
|  | 2019-01-01 | établir portefeuille de services
PRIX
Partenariats organismes crédit | 1 |  | Définition de l'offre / Validation / | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Recherche des partenaires potentiels / Dresser liste | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Prise de contact / exposition du projet lors d'un RDV | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Signature / Lancement de l'offre | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Communication | Khadi T
Forfaitisation des offres | 1
EVENEMENTIEL
MEET'NEST | 1 |  | Validation du Cadrage de la rencontre (déroulé et date) | Khadi T/ Laurianne/ Victoire
|  |  | Dossier de lancement | Victoire
|  |  | Information en interne / sollicitation intervenants | Victoire
|  |  | Communication externe | Victoire
Mise en place
Rencontre SANTE FIN MARS 2018 (attention se greffer a un groupe déjà existant) / ISO don du sang en France / se deplacer dans les boites | 2 |  | Validation cadrage rencontre et fréquence | Khadi T/ Laurianne/ Victoire
|  |  | détermination du SUJET / Animateur | Abdoulaye Diop
Dossier de lancement
|  |  | Information en interne / sollicitation intervenants | Khadi T
|  |  | Communication externe | Khadi T
|  |  | Mise en place | Abdoulaye Diop
COMMUNICATION
SITE INTERNET |  |  | MAJ/ publication nouveau articles / Certif
Réseaux sociaux | 1 | Asap | Mise en œuvre de la ligne éditoriale par réseau | Khadi T / Marie Alice
|  |  | Ouverture des réseaux non encore exploités | Khadi T | 2018-03-20
Relations PRESSE | 1 | S1 Avril | contacts PRESSE a repertorier (Locaux, santé, international) | Khadi N/ Abdoulaye D | 2018-03-10
|  |  | Proposition communiqué de presse | Lauriane / Khadi T | S1 avril pour envoi Debut Mai
|  |  | Envoi Communiqué de presse à l'ensemble des contacts | Khadi T
PRODUCTION de contenu | 1 | ASAP | Détermination des contenus à produire (brainstorm) | Tous (propositions)
|  |  | Production pour utilisation sur réseaux (photos / videos/ autres) | Khadi T/ Lauriane/ Victoire/ Mame Diarra
Slide show TV avec Voix off pour salle d'attente
|  |  | Articles | TOUS | 1 article par mois !!
Gestion de la relation CLIENT/ Plan de vie détaillé | 2 |  |  | Khadi T
Tous
Gestion de la relation PROSPECTS / Plan de vie détaillé | 2
Création et impression des supports | 1 |  | Signalétique / Branding NEST à revoir. | Mame Diarra
Newletter interne T3 à produire | 1 |  | Définition de toutes les rubriques de la newletter type | Mame Diarra / Khadi T
|  |  | Production du contenu de la premiere newletter | Mame Diarra
|  |  | Validation COPIL MKT | KT/MDF/LLF/KN/VC
|  |  | Mise en page/ en forme | Mame Diarra
|  |  | Recensement de toutes les adresses Email du personnel | Mame Diarra
|  | 2018-09-01 | Diffusion Première quinzaine du mois de SEPT | Mame Diarra
Formation / sensibilisation du personnel a la relation client |  |  | Diversifier et tracer appels mystere / patients mystere
ATTENTION JOURNEES MONDIALEs |  |  | https://www.journee-mondiale.com/les-journees-mondiales.htm
Inclure des gyneco externes a la clinique pour témoigner/ apporter leur regard aux thèmes abordés
Recurrent
Suivi des evolutions des ventes en volume + valeur/ Faire Bilan | 1 | Sept / Bilan | mise en place des tableaux de bords (liste des indicateurs, fréquence et suivi) / construire tableau de bord spécifique | Laurianne
Reporting (suivi des indicateurs clés de performance) | 1 |  |  | Khadi T
Gestion des prospects | 1 |  | tracer origine / | Mame Diarra
Animation des réseaux sociaux | 1 |  |  | Khadit T/ Mame Diarra
Suivi des performances des SF / point hebdo | 1 |  | Mise en place | Khadi T
Questionnaires et enquetes de satisfaction | 1 |  | Administration du questionnaire de satisfaction | Mame DIARRA
|  |  | Suivi et rapport des résultats obtenus | Mame DIARRA
|  |  | Enquete de satisfation post hospitalisation / qualification de lorigine des patientes / tracer celles qui demandent devis | Laurianne / Khadi T/ Mame Diarra |  |  | vérifier la bonne administration de celui-ci + Vérifier process qui est flou
FIDELISATION
Volet Post accouchement | 1 | Début Mai | Définition du contenu et des rubriques (suivant objectifs et enjeux) | Mame Diarra |  |  | Regarder existant / Dossier hospi
|  |  | Production du contenu | Khadi T / Mame Diarra
Validation COPIL MKT
Mise en page/ en forme
|  |  | Impression | Khadi T / Mame Diarra
Diffusion (définitions des canaux / mail/ remise en main propres / site internet …)
VOLET ACCOUCHER CHEZ NEST
VOLET SE FAIRE SUIVRE CHEZ NEST
Gestion du temps d'attente | 1 | ASap | Mesurer et suivre impact sur nombre de consultations et autres | Victoire
AUTRES
Etude zones de chalandise sites de construction |  |  | Etude du choix des sites | Khadi T
Moyens de paiement dématérialisé |  |  | Evaluation des prestataires et des offres | Laurianne
C la vie |  |  | Faire un proposition de partenariat/ de production de contenu | Khadi T
Panneaux directionnels plateau |  |  | Lettre a la mairie
intervoew Dr diop (journaliste 200K)
Communication institutionnelle
Production de contenus vcideo
Plan de communication client
Recherche d'influenceurs (Personnes physiques et morales)
Organiser un don du sang avec Dr Diop
Interfacer le site Web avec les réclamations clients

## ROADMAP T4 Oct Nov Dec
Sujets en cours | Priorité | Date de lancement | Actions |  | Deadline | Réalisé? | Notes
OFFRES / Evolution d'Offres et de services
OFFRE MA SAGE FEMME NEST |  | EN COURS/ SUIVI | impression de petits flyers? À emporter | Khadi T / Mame Diarra |  |  | Valider si demande toujours exprimée
|  |  | Recrutement terrain prospects des SF pour sensibilisation et tisser un lien / demarchage ecoles et autres | Khadi T
|  |  | suivi de la performance de l' offre / Point hebdo SF / Point mensuel SF | Khadi T | Faire premier bilan fin avril
|  |  | organiser Matinées SF gratuites ? | Khadi T
BOITE ROSE | 1 | EN COURS/ SUIVI | Poursuite Recherche des partenaires potentiels / Dresser liste | Khadi T | 2018-03-15
|  |  | Relancer partenaires existants | Khadi T
|  |  | Définition de l'offre / Validation | Khadi T / Mame Diarra | Debut Avril
|  |  | Information en interne | Khadi T | Mi avril
|  |  | Mise en place |  | Debut Mai 2018
envoi et signature de du contrat de partenariat/
Impression des bon de reduction?
GESTION DES STOCKS ET APPRO
COURS DE PREPARATION ACCOUCHEMENT | 1 | EN COURS/ SUIVI | Définition de la fréquence / Validation par Medecin et sages femmes | Khadi T | ASAP
|  |  | Formation des SF par Dr DIOP | Dr DIOP / Laurianne | Fin mars |  | OK plannifié pour 15, 20 et 22 mars , quid de la suite?
|  |  | Organisation / Plannification mensuelle anticipée | Laurianne | Mi avril
|  |  | Mise en place de la Communication / quand, qui, comment informer? | Khadi T | Mi mai |  | Facebook, Accueil si demandes, base patientes en fin de grossesse
|  |  | Lancement des cours / 1 par mois |  | Debut 2019
PARRAINAGE/ Mouvement NEST FOR ALL | 2 | début 2019 | Définition de l'offre / Validation | Khadi T/Khadi N | Mi avril
|  |  | Choix éventuel du partenaire | Khadi T/ Mame Diarra
validation juridique (trop commercial?)
|  |  | Dossier de lancement | Khadi T
|  |  | Information en interne | Khadi T
Lancement
Offre pédiatrique | 1 | Début JUIN 2018 | définition et Validation de l'offre avec medecin / direction | Khadi T
|  |  | Formation du personnel / information des medecins | Khadi T
|  |  | Information en interne | Khadi T
|  |  | Création supports (salle de consult, accueils, autres?) | Mame Diarra
|  |  | Campagne de communication réseaux sociaux et terrain (définition + création contenus / envoi emailing ) | Khadi T / Mame Diarra
|  |  | Mise à jour Eyone + Formation des users | Laurianne
|  |  | suivi de la performance de l' offre | Khadi T
RESEAU NEST/ CARTE NEST PHASE 1 | 1 | 2018-07-01 | Etablissement de la liste des typologies soins que nous devons viser | Khadi T / Lauriane LF / DR Abdoulaye/ Khady N
|  |  | Détermination de la tarification | Khadi T / Lauriane LF / DR Abdoulaye/ Khady N
|  |  | Etablissement d'un plan de prospection coimmerciale (Qui, comment) | Khadi T
|  |  | Création/ impression des supports à la prospection commerciale + argumentaire | Khadi T/ Mame Diarra
Démarcher/ prospecter
OFFRE DE Services annexes | 2 | Decembre 2018 | Réflechir aux offres de services pouvant être proposées Ohphtalmo / Kiné respiratoire/ Massages/conseils post accouchement / Hypnose -psychologie/ Visites à domicile/ rééducation périnéale/ services de pueruculture
|  | 2018-12-01 | Démarcher/ prospecter les praticiens
|  | 2019-01-01 | établir portefeuille de services
PRIX
Partenariats organismes crédit | 1 |  | Définition de l'offre / Validation / | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Recherche des partenaires potentiels / Dresser liste | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Prise de contact / exposition du projet lors d'un RDV | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Signature / Lancement de l'offre | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Communication | Khadi T
Forfaitisation des offres | 1
EVENEMENTIEL
MEET'NEST | 1 |  | Validation du Cadrage de la rencontre (déroulé et date) | Khadi T/ Laurianne/ Victoire
|  |  | Dossier de lancement | Victoire
|  |  | Information en interne / sollicitation intervenants | Victoire
|  |  | Communication externe | Victoire
Mise en place
Rencontre SANTE (attention se greffer a un groupe déjà existant) / se deplacer dans les boites | 2 |  | Validation cadrage rencontre et fréquence | Khadi T/ Laurianne/ Victoire
|  |  | détermination du SUJET / Animateur | Abdoulaye Diop
Dossier de lancement
|  |  | Information en interne / sollicitation intervenants | Khadi T
|  |  | Communication externe | Khadi T
|  |  | Mise en place | Abdoulaye Diop
Campagne de DON du sang | 1 | 2018-10-01 | Aller au CNTS pour réserver date/ formalités admin à coté de l'hopital FANN | Khadi / Abdoulaye / Bigué
|  |  | Organisation / Plannification | Khadi/ Abdoulaye / Bigu"
|  | Decembre 2018 | Campagne de mobilisation / Recueil des promesses de don | TOUS
|  | 2019-01-06 | Bilan
|  | 2019-01-19 | MEP
COMMUNICATION
NOUVEAU SITE INTERNET | 1 |  | MAJ PAGE INTERNET / MEL d'articles
Certification qualité
Créatiion page de réclamation client
Réseaux sociaux | 1 | Asap | Mise en œuvre de la ligne éditoriale par réseau | Khadi T / Marie Alice
|  |  | Ouverture des réseaux non encore exploités | Khadi T | 2018-03-20
Relations PRESSE | 1 | S1 Avril | contacts PRESSE a repertorier (Locaux, santé, international) | Khadi N/ Abdoulaye D | 2018-03-10
|  |  | Proposition et validation du communiqué de presse | Lauriane / Khadi T | S1 avril pour envoi Debut Mai
|  |  | Envoi Communiqué de presse | Khadi T
PRODUCTION de contenu | 1 | ASAP | Détermination des contenus à produire (brainstorm) | Tous (propositions)
|  |  | Production pour utilisation sur réseaux (photos / videos/ autres) | Khadi T/ Lauriane/ Victoire/ Mame Diarra
Slide show TV avec Voix off pour salle d'attente
|  |  | Articles | TOUS | 1 article par mois !!
Gestion de la relation CLIENT/ Plan de vie détaillé | 2 |  | Définition détaillée du plan de vie client | Khadi T
|  |  | Détermination des ressources necessaires pour mise en œuvre | Tous
Lancement en différentes phases
Gestion de la relation PROSPECTS / Plan de vie détaillé | 2 |  | Définition détaillée du plan de vie client
Détermination des ressources necessaires pour mise en œuvre
Lancement en différentes phases
Création et impression des supports | 1 |  | Signalétique / Branding interne NEST à revoir. | Khadi
|  |  | Impression de Kakemonos | Khadi
|  |  | MAJ des supports suite a la certif (Recensement et MAJ) | Khadi
Plaquette commerciale à produire et imprimer
plaquette institutionnelle à imprimer
Volet Post accouchement
VOLET ACCOUCHER CHEZ NEST
VOLET SE FAIRE SUIVRE CHEZ NEST
Diffusion (définitions des canaux / mail/ remise en main propres / site internet …)
Plaquette de tarifs spécifique assurances
Newletter interne T4 à produire | 1 | 2018-11-01 | Définition de toutes les rubriques de la newletter type | Mame Diarra / Khadi T
|  |  | Production du contenu de la premiere newletter | Mame Diarra
|  |  | Validation COPIL MKT | KT/MDF/LLF/KN/VC
|  |  | Mise en page/ en forme | Mame Diarra
|  |  | Recensement de toutes les adresses Email du personnel | Mame Diarra
|  |  | Diffusion Première quinzaine du mois de DEC | Mame Diarra
Mise en œuvre du plan de comm qualité | 1 | Oct/Nov | Vérifier mise en place des actions
Formation / sensibilisation du personnel a la relation client |  |  | Diversifier et tracer appels mystere / patients mystere
ATTENTION JOURNEES MONDIALEs |  |  | https://www.journee-mondiale.com/les-journees-mondiales.htm
Inclure des gyneco externes a la clinique pour témoigner/ apporter leur regard aux thèmes abordés
Journée mondiale ménopause le 18 oct
Projet de centralisation des appels | 1
Programme IEC des Sages Femmes | 1
Recurrent
Suivi des evolutions des ventes en volume + valeur/ Faire Bilan | 1 | Sept / Bilan | mise en place des tableaux de bords (liste des indicateurs, fréquence et suivi) / construire tableau de bord spécifique | Laurianne
Reporting (suivi des indicateurs clés de performance) | 1 |  |  | Khadi T
Gestion des prospects | 1 |  | tracer origine / | Mame Diarra
Animation des réseaux sociaux | 1 |  |  | Khadit T/ Mame Diarra
Questionnaires et enquetes de satisfaction | 1 |  | Administration du questionnaire de satisfaction | Mame DIARRA
|  |  | Suivi et rapport des résultats obtenus | Mame DIARRA
|  |  | Enquete de satisfation post hospitalisation / qualification de lorigine des patientes / tracer celles qui demandent devis | Laurianne / Khadi T/ Mame Diarra |  |  | vérifier la bonne administration de celui-ci + Vérifier process qui est flou
FIDELISATION
Gestion du temps d'attente | 1 | ASap | Mesurer et suivre impact sur nombre de consultations et autres | Victoire
MEO du plan de vie client | 1
TRANSVERSE
Etude zones de chalandise sites de construction |  |  | Etude du choix des sites | Khadi T
Moyens de paiement dématérialisé |  |  | Evaluation des prestataires et des offres | Laurianne
Recherche d'influenceurs (Personnes physiques et morales)
Partenariat Public / Privé -
WEB APP