## Plan Marketing Annuel 2020
2020
|  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Aout |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
ACTIONS
ACTIONS OFFRE
Lancement de la boite rose
Recherche partenaires | bar: Février S3 to Avril S4
Mise en place | bar: Mai S1 to Décembre S4
Relance des cours de préparation a l'accouchement
Organisation/Plannification | bar: Mars S1 to Mars S2
Communication | bar: Mars S3; Juin S3; Juillet S3; Aout S3; Septembre S3; Octobre S3; Novembre S3; Décembre S3
Lancement | bar: Mars S4; Juin S4; Juillet S4; Aout S4; Septembre S4; Octobre S4; Novembre S4; Décembre S4
Parrainage
Proposition offre | bar: Mars S4
Mise en œuvre opérationnelle | bar: Avril S1 to Décembre S4
Lancement de l'offre MA SF de NEST
Formation en interne | bar: Février S3
Communication | bar: Février S4 to Décembre S4
Création supports | bar: Février S3
Mise en œuvre opérationelle/ lancement | bar: Février S4 to Décembre S4
Lancement de l'offre pédatrique
Formation en interne | bar: Avril S2
Communication | bar: Avril S3 to Décembre S4
Création supports | bar: Avril S2
Mise en œuvre opérationelle / lancement | bar: Avril S3 to Décembre S4
ACTIONS PRIX
Recherche partenaires pour prise en charge
Organismes de crédit | bar: Mars S1 to Avril S4
Assurances | bar: Février S3 to Décembre S4
EVENEMENTIEL
MEET'NEST
Organisation | bar: Mars S1 to Avril S2
Communication | bar: Avril S3 to Mai S3
Déroulement | bar: Mai S4
REUNIONS d'information NEST
Organisation | bar: Avril S1 to Avril S3; Aout S1 to Aout S3; Décembre S1 to Décembre S3
Communication | bar: Avril S1 to Avril S3; Aout S1 to Aout S3; Décembre S1 to Décembre S3
Déroulement | bar: Avril S4; Aout S4; Décembre S4
Rencontre Maman NEST
Organisation | bar: Octobre S1 to Octobre S3
Communication | bar: Octobre S1 to Octobre S3
Déroulement | bar: Octobre S4
Reunions Sujets santé spécifique (tente ou clinique) -se deplacer
Organisation | bar: Mars S1 to Mars S3; Mai S1 to Mai S3; Juillet S1 to Juillet S3; Septembre S1 to Septembre S3; Novembre S1 to Novembre S3
Communication | bar: Mars S1 to Mars S3; Mai S1 to Mai S3; Juillet S1 to Juillet S3; Septembre S1 to Septembre S3; Novembre S1 to Novembre S3
Déroulement | bar: Mars S4; Mai S4; Juillet S4; Septembre S4; Novembre S4
COMMUNICATION
Recherche d'influenceurs
Recherche partenariats stratégiques
Réseaux sociaux
Animation des réseaux sociaux selon le Social Média Guidelines | bar: Février S4 to Décembre S4
Production de la ligne éditoriale et des premiers contenus | bar: Février S4 to Mars S2
Mise en œuvre | bar: Mars S3 to Décembre S4
Relations PRESSE
contacts PRESSE a repertorier | bar: Mars S3 to Mars S4
Envoi Communiqué de presse | bar: Avril S4
Conférence de presse | bar: Juin S4
CONTENU
Production de contenus vidéo et photo de qualité | bar: Mars S1 to Avril S4
CAMPAGNE D'EMAILING/ NEWSLETTER
Détemination de la périodicité, des auteurs et du contenu | bar: Mars S3 to Mars S4
Création du contenu à l'avance | bar: Avril S1 to Avril S3
Mise en œuvre | bar: Avril S4
Création et impression des supports
Plaquette | bar: Février S4 to Mars S1
Carte patient | bar: Mars S4 to Avril S1
Affiches | bar: Février S4 to Mars S1
Notes d'informations | bar: Mars S3 to Mars S4
Volet post accouchement | bar: Avril S3 to Avril S4
Refonte de l'ensemble des supports | bar: Décembre S1 to Décembre S4
ACTION FIDELISATION
Administration du questionnaire de satisfaction | bar: Février S2 to Décembre S4
Mise en place d'une campagne POST accouchement
Détermination contenu (tel, email,fréquence…) | bar: Mars S3 to Avril S1
Rédaction du contenu des newletters | bar: Avril S1 to Avril S2
Lancement | bar: Avril S1 to Avril S2
AUTRES
Interne :Reunion D'information sur nouvelles orientations | bar: Juillet S1
Formation du personnel sur importance relation client | bar: Avril S4
Etude zones de chalandise sites de construction

## ROADMAP T1 2020
Sujets en cours | Priorité | Date de lancement | Actions | Qui? | Deadline | Réalisé? | Notes
MKT STRATEGIQUE
Veille concurrentielle régulière |  |  | Mise en place d'outils de veille concurentielle
Identification des principaux concurrents et suivi
Identification des différentes sources d'information
Note de veille Trimestrielle à partager en COPIL
Etudes sur parc client |  |  | Analyse et traitement des données
Définition degmentation client
Actions ciblées sur parc
ETUDE Marché SI |  |  | Coordonner avec M.BA
EIB |  |  | Suivi pour livraison étude
Etude de marché Imagerie / Mammo |  |  | Benchmark Offre
Etude de la demande
Rédacition rapport
OFFRES / Evolution d'Offres et de services
OFFRE MSF |  |  | suivi de la performance de l' offre / Point hebdo SF / Point mensuel SF | Khadi
|  |  | MEO du plan de communication spécifique à l'offre | Khadi
|  |  | Exploitation du canal Whatsapp pour l'offre ou en transverse | Khadi
Offre étudiante à lancer
Vidéo à Mettre en ligne
Lancement des packages |  | M+1 | suivi + motivation des secrétaires
| 1 | 2020-03-11 | formation des secrétaires
| 1 | 2020-03-11 | Information des médecins
| 1 | 2020-03-11 | Communication Interne
|  | 2020-03-16 | MAJ site internet avec Pop Ups
|  | ASAP | MEP procédure de traitement des formulaires de demandes d'info
|  | ASAP | MEP procédure de vérification des paiements
Création supports (carte + support en salle) + MAJ existants (plaquette tarifs et affichages)
Mise à jour Eyone + Formation des users
MEP motivation sur ces packs / M+1 aprs lancement
Parcous spécifique avec intégration
Changements tarifs écho et consult SF plateau |  |  | Communication sur parc consult
|  | 2020-03-16 | communcation auprès des groupements
|  | ASAP | modif offfre étudiante
|  | 2020-03-11 | Information des médecins et SF
|  | 2020-03-11 | Communication Interne
|  | 2020-03-16 | Mise à jour Eyone + Formation des users
Création supports support en salle + MAJ existants (plaquette tarifs et affichages)
Cours de préparation à l'accouchement | 1 | EN COURS/ SUIVI | Organisation / Plannification mensuelle anticipée. 1/ mois
Offre pédiatrique Asthmatiques | 1 |  | Renforcement de la communication Création supports (salle de consult, accueils, autres?)
Communication sur parc
Suivi régulier
Partenariats Ecoles / Crèches | 2 |  | Poursuivre Demarchage ecoles primaires
Signature convention
Rédaction Modop pour les secrétaires
Signature convention
Autorisation inspecteur enseignement
OFFRE DE Services annexes | 2 | En continu | Réflechir aux offres de services pouvant être proposées Ohphtalmo / Kiné respiratoire/ Massages/conseils post accouchement / Hypnose -psychologie/ Visites à domicile/ rééducation périnéale/ services de pueruculture/osthéo | Khadi T
|  | Dec 2019 | Démarcher/ prospecter les praticiens | Khadi/ MD
|  |  | établir portefeuille de services | Khadi T
|  |  | lancement Massage maman | Khadi MD
|  |  | Lancement consultations Nutrition | Annulé - cf résultats enquête
Lancement Soins à domicile / validation de l'offre
Osthéopathie
Rebooster rééducation périnéale
PEV | 1 |  | Envoi correspondance MCD
|  | Juillet/ Aout | Deploiement de 1 ou 2 stagiaires au sein de Gaspard sur 1 mois
Transmission / formation des collaborateurs
mep motivation Infirmière / a structurer
|  | Aout 2019 | Information Interne
|  | 2019-09-01 | Lancement
Plan de communication à élaborer et lancer
Offre pédiatrique Package + Motivation infirnmières |  |  | Formation des infirmières sur nutrition et vaccination
Supports à créer
Statuer sur conditions d'attribution prime
|  | 2020-04-01 | Lacement
Valise maternité |  | Avant fin Mars | Etude des propostions
contracttualisation
Info interne et ext
Lancement
Depistage cancer du col (permanece)? Pas payant/ pas de manière permenente
Imagerie / Mammo |  |  | Etude de marché de l'existant
acqusition métériel
Recrutement personnel?
Lancement
PRIX
Partenariats organismes crédit/ Assurances Offre GARANTS | 1 |  | Définition de l'offre / Validation / | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Recherche des partenaires potentiels / Dresser liste | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Prise de contact / démarchage et exposition du projet lors d'un RDV | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Signature / Lancement de l'offre | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Communication | Khadi T
|  |  | Relancer les organismes contactés | Kouna/khadi
Offres packagées NEST / Faire valider par les medecins / attention faire retour et démarcher ASS
ASSURAF |  |  | Construction de l'offre
TESTER Plateforme
Recette / retours
Deploiement par ASSURAF
EVENEMENTIEL
Don du sang 2 |  | 2020-01-01 | Détermination Date CNTS
Récolte des signatures
Validation / confirmation
Déroulement le 25/01
Atelier animation | 2 | Courant avril | nutrition 2 avec Siny Samba
|  |  | Validation cadrage rencontre | Khadi T/
Massage BB
1 ers secours
Confiance en soit de l'enfant avec MERY BA
|  |  | Information en interne / sollicitation intervenants | Khadi T
|  |  | Communication Interne et externe | Khadi T
Mise en place
Consultations gratuites + depistage cancer du col |  |  | Plannification
Communication
Déroulement
Remonter les données au MSAS?
COMMUNICATION
Site internet www.nest.sn / | 1 |  | MAJ PAGE INTERNET / MEL d'articles
Hebergement / sécurisation du site ! / résolution PB Demande devis
Création page de réclamation client
Réalisation des problèmes en cours / retester et transmetttre les ano
Mise en ligne supports et articles
Réseaux sociaux | 1 | Asap | Mise en œuvre de la ligne éditoriale par réseau | Khadi T
Relations PRESSE | 1 | SEPT | contacts PRESSE a repertorier (Locaux, santé, international) | Khadi N/ Abdoulaye D/
|  |  | Proposition et validation du communiqué de presse | KhadiT
|  |  | Constitution du Dossier de presse | Khadi
|  |  | Envoi Communiqué de presse | Mame Diarra
PRODUCTION de contenu | 1 | ASAP | Détermination des contenus à produire (brainstorm) | Tous (propositions)
|  |  | Production pour utilisation sur réseaux (photos / videos/ autres) | Khadi T/ Lauriane/ Victoire/ Mame Diarra
Partage Osthéop
|  |  | Articles | TOUS
Développement du plan de relation Client / Prospect | 2 |  | Evaluation des retombées du plan de vie client
Plan de vie prospect à sécuriser
Création, MAJ, et impression des supports |  | Fevrier 2020 | Mettre en ligne supports téléchargeables sur site internet
Envoi aux prospects
Diffusion (définitions des canaux / mail/ remise en main propres / site internet …)
verifier états des stocks et besoins
MAJ Support echo 4D, Labo?, services annexes
Newletter interne T1 2020 à produire | 2 | 2020-03-01 | Production du contenu de la newsletter | Khadi TOURE
|  |  | Validation COPIL MKT | Khadi TOURE
|  |  | Mise en page/ en forme | Khadi TOURE
|  |  | Recensement de toutes les adresses Email du personnel | Khadi TOURE
|  |  | Diffusion Première quinzaine du mois de Mars (attention VS papier) | Khadi TOURE
|  |  | Version anglaise | Khadi TOURE
Reunion du personnel T1 2020 |  | Fevr 2020 | Plannifier / Organiser / MEP
Bilan enquête satisfaction personnel |  | 2020-03-01 | Bilan et proposition d'actions
ATTENTION JOURNEES MONDIALEs |  |  | https://www.journee-mondiale.com/les-journees-mondiales.htm
Inclure des gyneco externes a la clinique pour témoigner/ apporter leur regard aux thèmes abordés
Projet de centralisation des appels | 1
Programme IEC des Sages Femmes | 1 | En cours | Prospection
Déroulement du programme
support video 5 eur.com |  | ASAP
Recurrent
Suivi des evolutions des ventes en volume + valeur/ Faire Bilan | 1 | Bilan | mise en place des tableaux de bords (liste des indicateurs, fréquence et suivi) / construire tableau de bord spécifique
Reporting (suivi des indicateurs clés de performance) | 1 | Continu
Satisfaction prospects et patients |  | Continu | Suivi et rapport des résultats obtenus
|  |  | Enquete de satisfation post hospitalisation / qualification de lorigine des patientes / tracer celles qui demandent devis |  |  |  | vérifier la bonne administration de celui-ci + Vérifier process qui est flou
FIDELISATION
Gestion de la relation CLIENT/ Plan de vie détaillé | 2 |  | Définition détaillée du plan de vie client
Détermination des ressources necessaires pour mise en œuvre
Deploiement
Lancement en différentes phases
Gestion des transmissions Nuit/Jour |  | 2020-03-01 | Optimiser
Système d'identification unique et personnel |  |  | Réfléchir à type d'identifiant
quelle usage pour le patient et par nest?
TRANSVERSE
Parcours client
Recherche d'influenceurs (Personnes physiques et morales)
Groupe de parole? / suivi des victimes d'agression sexuelles
Partenariat Public / Privé -
MBAO
Lib 6
MERMOZ
LINK!! |  | ASAP | Rétablir page - pas encore au point
EIB
offre garants
Plan de Communication interne

## Roadmap T2 2020
Sujets en cours | Priorité | Date de lancement | Actions | Qui? | Deadline | Réalisé? | Notes
MKT STRATEGIQUE
Veille concurrentielle régulière |  |  | Mise en place d'outils de veille concurentielle
Identification des principaux concurrents et suivi
Identification des différentes sources d'information
Note de veille Trimestrielle à partager en COPIL
Etudes sur parc client |  |  | Analyse et traitement des données
Définition degmentation client
Actions ciblées sur parc
ETUDE Marché SI |  |  | Coordonner avec M.BA
Préco suite à rappot EIB |  |  | Suivi pour livraison étude
Etude de marché Imagerie / Mammo |  |  | Benchmark Offre
Etude de la demande
Rédacition rapport
OFFRES / Evolution d'Offres et de services
OFFRE MSF |  |  | suivi de la performance de l' offre / Point hebdo SF / Point mensuel SF | Khadi
|  |  | MEO du plan de communication spécifique à l'offre | Khadi
|  |  | Exploitation du canal Whatsapp pour l'offre ou en transverse | Khadi
Offre étudiante à lancer
Vidéo à Mettre en ligne
Lancement des packages |  | M+1 | suivi + motivation des secrétaires
| 1 | 2020-03-11 | formation des secrétaires
| 1 | 2020-03-11 | Information des médecins
| 1 | 2020-03-11 | Communication Interne
|  | 2020-03-16 | MAJ site internet avec Pop Ups
|  | ASAP | MEP procédure de traitement des formulaires de demandes d'info
|  | ASAP | MEP procédure de vérification des paiements
Création supports (carte + support en salle) + MAJ existants (plaquette tarifs et affichages)
Mise à jour Eyone + Formation des users
MEP motivation sur ces packs / M+1 aprs lancement
Parcous spécifique avec intégration
Changements tarifs écho et consult SF plateau |  |  | Communication sur parc consult
|  | 2020-03-16 | communcation auprès des groupements
|  | ASAP | modif offfre étudiante
|  | 2020-03-11 | Information des médecins et SF
|  | 2020-03-11 | Communication Interne
|  | 2020-03-16 | Mise à jour Eyone + Formation des users
Création supports support en salle + MAJ existants (plaquette tarifs et affichages)
Cours de préparation à l'accouchement | 1 | EN COURS/ SUIVI | Organisation / Plannification mensuelle anticipée. 1/ mois
Offre pédiatrique Asthmatiques | 1 |  | Renforcement de la communication Création supports (salle de consult, accueils, autres?)
Communication sur parc
Suivi régulier
Partenariats Ecoles / Crèches | 2 |  | Poursuivre Demarchage ecoles primaires
Signature convention
Rédaction Modop pour les secrétaires
Signature convention
Autorisation inspecteur enseignement
OFFRE DE Services annexes | 2 | En continu | Réflechir aux offres de services pouvant être proposées Ohphtalmo / Kiné respiratoire/ Massages/conseils post accouchement / Hypnose -psychologie/ Visites à domicile/ rééducation périnéale/ services de pueruculture/osthéo | Khadi T
|  | Dec 2019 | Démarcher/ prospecter les praticiens | Khadi/ MD
|  |  | établir portefeuille de services | Khadi T
|  |  | lancement Massage maman | Khadi MD
|  |  | Lancement consultations Nutrition | Annulé - cf résultats enquête
Lancement Soins à domicile / validation de l'offre
Osthéopathie
Rebooster rééducation périnéale
PEV | 1 |  | Envoi correspondance MCD
|  | Juillet/ Aout | Deploiement de 1 ou 2 stagiaires au sein de Gaspard sur 1 mois
Transmission / formation des collaborateurs
mep motivation Infirmière / a structurer
|  | Aout 2019 | Information Interne
|  | 2019-09-01 | Lancement
Plan de communication à élaborer et lancer
Offre pédiatrique Package + Motivation infirnmières |  |  | Formation des infirmières sur nutrition et vaccination
Supports à créer
Statuer sur conditions d'attribution prime
|  | 2020-04-01 | Lacement
Valise maternité |  | Avant fin Mars | Etude des propostions
contracttualisation
Info interne et ext
Lancement
Depistage cancer du col (permanece)? Pas payant/ pas de manière permenente
Imagerie / Mammo |  |  | Etude de marché de l'existant
acqusition métériel
Recrutement personnel?
Lancement
PRIX
Partenariats organismes crédit/ Assurances Offre GARANTS | 1 |  | Définition de l'offre / Validation / | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Recherche des partenaires potentiels / Dresser liste | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Prise de contact / démarchage et exposition du projet lors d'un RDV | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Signature / Lancement de l'offre | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Communication | Khadi T
|  |  | Relancer les organismes contactés | Kouna/khadi
Offres packagées NEST / Faire valider par les medecins / attention faire retour et démarcher ASS
ASSURAF |  |  | Construction de l'offre
TESTER Plateforme
Recette / retours
Deploiement par ASSURAF
EVENEMENTIEL
Atelier animation | 2 | Courant avril | nutrition 2 avec Siny Samba
|  |  | Validation cadrage rencontre | Khadi T/
Massage BB
1 ers secours
Confiance en soit de l'enfant avec MERY BA
|  |  | Information en interne / sollicitation intervenants | Khadi T
|  |  | Communication Interne et externe | Khadi T
Mise en place
Consultations gratuites + depistage cancer du col |  |  | Plannification
Communication
Déroulement
Remonter les données au MSAS?
COMMUNICATION
Site internet www.nest.sn / | 1 |  | MAJ PAGE INTERNET / MEL d'articles
Hebergement / sécurisation du site ! / résolution PB Demande devis
Création page de réclamation client
Réalisation des problèmes en cours / retester et transmetttre les ano
Mise en ligne supports et articles
Réseaux sociaux | 1 | Asap | Mise en œuvre de la ligne éditoriale par réseau | Khadi T
|  | Asap | Relacer Linkedin
|  | Asap | Relancer INSTA
Relations PRESSE | 1 | SEPT | contacts PRESSE a repertorier (Locaux, santé, international) | Khadi N/ Abdoulaye D/
|  |  | Proposition et validation du communiqué de presse | KhadiT
|  |  | Constitution du Dossier de presse | Khadi
|  |  | Envoi Communiqué de presse | Mame Diarra
PRODUCTION de contenu | 1 | ASAP | Détermination des contenus à produire (brainstorm) | Tous (propositions)
|  |  | Production pour utilisation sur réseaux (photos / videos/ autres) | Khadi T/ Lauriane/ Victoire/ Mame Diarra
Partage Osthéop
|  |  | Articles | TOUS
Développement du plan de relation Client / Prospect | 2 |  | Evaluation des retombées du plan de vie client
Plan de vie prospect à sécuriser
Création, MAJ, et impression des supports |  | Fevrier 2020 | Mettre en ligne supports téléchargeables sur site internet
Envoi aux prospects
Diffusion (définitions des canaux / mail/ remise en main propres / site internet …)
verifier états des stocks et besoins
MAJ Support echo 4D, Labo?, services annexes
Newletter interne T2 2020 à produire | 2 | 2020-06-01 | Production du contenu de la newsletter | Khadi TOURE
|  |  | Validation COPIL MKT | Khadi TOURE
|  |  | Mise en page/ en forme | Khadi TOURE
|  |  | Recensement de toutes les adresses Email du personnel | Khadi TOURE
|  |  | Diffusion Première quinzaine du mois de Mars (attention VS papier) | Khadi TOURE
|  |  | Version anglaise | Khadi TOURE
Réunion de Mi Parcours à réaliser avec l'ensemble du personnel |  | Juillet
ATTENTION JOURNEES MONDIALEs |  |  | https://www.journee-mondiale.com/les-journees-mondiales.htm
Inclure des gyneco externes a la clinique pour témoigner/ apporter leur regard aux thèmes abordés
Projet de centralisation des appels | 1
Programme IEC des Sages Femmes | 1 | En cours | Prospection
Déroulement du programme
support video 5 eur.com |  | ASAP | En cours de livraison
Recurrent
Suivi des evolutions des ventes en volume + valeur/ Faire Bilan | 1 | Bilan | mise en place des tableaux de bords (liste des indicateurs, fréquence et suivi) / construire tableau de bord spécifique
Reporting (suivi des indicateurs clés de performance) | 1 | Continu
Satisfaction prospects et patients |  | Continu | Suivi et rapport des résultats obtenus
|  |  | Enquete de satisfation post hospitalisation / qualification de lorigine des patientes / tracer celles qui demandent devis |  |  |  | vérifier la bonne administration de celui-ci + Vérifier process qui est flou
FIDELISATION
Gestion de la relation CLIENT/ Plan de vie détaillé | 2 |  | Définition détaillée du plan de vie client
Détermination des ressources necessaires pour mise en œuvre
Deploiement
Lancement en différentes phases
Gestion des transmissions Nuit/Jour |  | 2020-03-01 | Optimiser
Système d'identification unique et personnel |  |  | Réfléchir à type d'identifiant
quelle usage pour le patient et par nest?
TRANSVERSE
Parcours client |  |  | MEO du plan d'action
Recherche d'influenceurs (Personnes physiques et morales)
Groupe de parole? / suivi des victimes d'agression sexuelles
Partenariat Public / Privé -
MBAO
Lib 6
MERMOZ
LINK!! |  | ASAP | Rétablir page - pas encore au point
EIB
offre garants
Plan de Communication interne

## ROADMAP T3 2020
Sujets en cours | Priorité | Date de lancement | Actions | Qui? | Deadline | Réalisé? | Notes
MKT STRATEGIQUE
Veille concurrentielle régulière |  |  | Mise en place d'outils de veille concurentielle
Identification des principaux concurrents et suivi
Identification des différentes sources d'information
Note de veille Trimestrielle à partager en COPIL
Etudes sur parc client |  |  | Analyse et traitement des données
Définition degmentation client
Actions ciblées sur parc
ETUDE Marché SI |  |  | Coordonner avec M.BA
Préco suite à rapport EIB |  |  | Réajustement du PM?
OFFRES / Evolution d'Offres et de services
OFFRE MSF |  |  | suivi de la performance de l' offre / Point hebdo SF / Point mensuel SF | Khadi
|  |  | MEO du plan de communication spécifique à l'offre | Khadi
|  |  | Exploitation du canal Whatsapp pour l'offre ou en transverse | Khadi
communication sur la CS SF à 2000? + pousser communication vers etudiants
Vidéo à Mettre en ligne
Rebranding |  |  | Brainstorm nom
Définition du contenu des offres
Communication
MAJ des supports
Peaufiner Offre 2
Lancement des packages |  |  | suivi + motivation des secrétaires
| 1 |  | formation des secrétaires
| 1 |  | Information des médecins
| 1 |  | Communication Interne
MAJ site internet avec Pop Ups
MEP procédure de traitement des formulaires de demandes d'info
MEP procédure de vérification des paiements
Création supports (carte + support en salle) + MAJ existants (plaquette tarifs et affichages)
Mise à jour Eyone + Formation des users
MEP motivation sur ces packs / M+1 aprs lancement
Changements tarifs écho et consult SF plateau |  |  | Communication alentours plateau sur CSF 2000
MAJ SUPPORTS jours de consult SF
Information des médecins et SF sur echo 39 000
Communication Interne
Mise à jour Eyone
Création supports support en salle + MAJ existants (plaquette tarifs et affichages)
Cours de préparation à l'accouchement | 1 | EN COURS/ SUIVI | Reprise?
Offre pédiatrique Asthmatiques | 1 |  | Renforcement de la communication Création supports (salle de consult, accueils, autres?)
Communication sur parc
Suivi régulier
Partenariats Ecoles / Crèches ? | 2 |  | Poursuivre Demarchage ecoles primaires
Signature convention avant OCT
Rédaction Modop pour les secrétaires
Autorisation inspecteur enseignement
OFFRE DE Services annexes | 2 |  | Réflechir aux offres de services pouvant être proposées Ohphtalmo / Kiné respiratoire/ Massages/conseils post accouchement / Hypnose -psychologie/ Visites à domicile/ rééducation périnéale/ services de pueruculture/osthéo | Khadi T
|  |  | Démarcher/ prospecter les praticiens | Khadi/ MD
|  |  | établir portefeuille de services | Khadi T
|  |  | lancement Massage maman | Khadi MD
Lancement Soins à domicile / validation de l'offre
Osthéopathie
Rebooster rééducation périnéale
Consultation pré-mariage (pousser le concept) ou groupe de parole premiers pas mariage voir partenariat avec groupes
PEV | 1 |  | Envoi correspondance MCD
Deploiement de 1 ou 2 stagiaires au sein de Gaspard sur 1 mois
Transmission / formation des collaborateurs
mep motivation Infirmière / a structurer
Information Interne
Lancement
Plan de communication à élaborer et lancer
Offre pédiatrique Package + Motivation infirnmières |  |  | Formation des infirmières sur nutrition et vaccination
Statuer sur le contenu de l'offre
Supports à créer
Statuer sur conditions d'attribution prime
Lacement
Valise maternité |  |  | Etude des propostions
contracttualisation
Info interne et ext
Lancement
Depistage cancer du col (permanece)? Pas payant/ pas de manière permenente |  |  | rester dessus / 1 fois par trimestre. A lancer? Bandelette commet s'enfournie?
Victimes d'agressions sexuelles? |  |  | voir contacts de DR DIOP psychologue
voir si gratuit / honoraires psychologue
suivi personnalisé derrire?
PRIX
Partenariats organismes crédit/ Assurances Offre GARANTS | 1 |  | Définition de l'offre / Validation / | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Recherche des partenaires potentiels / Dresser liste | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Prise de contact / démarchage et exposition du projet lors d'un RDV | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Signature / Lancement de l'offre | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Communication | Khadi T
|  |  | Relancer les organismes contactés | Kouna/khadi
Offres packagées NEST / Faire valider par les medecins / attention faire retour et démarcher ASS
ASSURAF |  |  | Construction de l'offre
TESTER Plateforme
Recette / retours
Deploiement par ASSURAF
EVENEMENTIEL
Atelier animation | 2 |  | nutrition 2 avec Siny Samba
|  |  | Validation cadrage rencontre | Khadi T/
Massage BB
1 ers secours
Confiance en soit de l'enfant avec MERY BA
Préparation au mariage ?
|  |  | Information en interne / sollicitation intervenants | Khadi T
|  |  | Communication Interne et externe | Khadi T
Mise en place
COMMUNICATION
Site internet www.nest.sn / | 1 |  | MAJ PAGE INTERNET / MEL d'articles
Hebergement / sécurisation du site ! / résolution PB Demande devis
Création page de réclamation client
Réalisation des problèmes en cours / retester et transmetttre les ano
Mise en ligne supports et articles
Réseaux sociaux | 1 | Asap | Mise en œuvre de la ligne éditoriale par réseau | Khadi T
|  | Asap | Relacer Linkedin
|  | Asap | Relancer INSTA
Relations PRESSE | 1 | SEPT | contacts PRESSE a repertorier (Locaux, santé, international) | Khadi N/ Abdoulaye D/
|  |  | Proposition et validation du communiqué de presse | KhadiT
|  |  | Constitution du Dossier de presse | Khadi
|  |  | Envoi Communiqué de presse | Mame Diarra
PRODUCTION de contenu | 1 | ASAP | Détermination des contenus à produire (brainstorm) | Tous (propositions)
|  |  | Production pour utilisation sur réseaux (photos / videos/ autres) | Khadi T/ Lauriane/ Victoire/ Mame Diarra
Partage Osthéop
|  |  | Articles | TOUS
Développement du plan de relation Client / Prospect | 2 |  | Evaluation des retombées du plan de vie client
Plan de vie prospect à sécuriser
Création, MAJ, et impression des supports |  | Fin Aout 2020 | Mettre en ligne supports téléchargeables sur site internet
Envoi aux prospects
Diffusion (définitions des canaux / mail/ remise en main propres / site internet …)
verifier états des stocks et besoins
MAJ Support echo 4D, Labo?, services annexes
Newletter interne T3 2020 à produire | 2 | 2020-09-01 | Production du contenu de la newsletter | Khadi TOURE
|  |  | Validation COPIL MKT | Khadi TOURE
|  |  | Mise en page/ en forme | Khadi TOURE
|  |  | Recensement de toutes les adresses Email du personnel | Khadi TOURE
|  |  | Diffusion Première quinzaine du mois de Mars (attention VS papier) | Khadi TOURE
|  |  | Version anglaise | Khadi TOURE
Réunion de Mi Parcours à réaliser avec l'ensemble du personnel |  | Juillet
ATTENTION JOURNEES MONDIALEs |  |  | https://www.journee-mondiale.com/les-journees-mondiales.htm
|  | 2020-07-31 | JM Femme africaine
MISE à niveau téléphonie | 1 |  | MAJ supports, comm interne
Programme IEC des Sages Femmes | 1 | En cours | Prospection
Déroulement du programme
Recurrent
Suivi des evolutions des ventes en volume + valeur/ Faire Bilan | 1 | Bilan | mise en place des tableaux de bords (liste des indicateurs, fréquence et suivi) / construire tableau de bord spécifique
Reporting (suivi des indicateurs clés de performance) | 1 | Continu
Satisfaction prospects et patients |  | Continu | Rapport de satisfaction S1 2020
|  |  | Enquete de satisfation post hospitalisation / qualification de lorigine des patientes / tracer celles qui demandent devis |  |  |  | vérifier la bonne administration de celui-ci + Vérifier process qui est flou
FIDELISATION
Traitement des demandes patientes |  |  | Rédaction du process / définition des outils
Formation des responsabilisées + MEP suivi rapproché (intégrer dans le quest post hospi)
Information en interne + MAJ SUPPORT
MEO du plan d'action
Gestion des transmissions Nuit/Jour |  |  | Vérifier MEP /Suivi
Système d'identification unique et personnel |  |  | Réfléchir à type d'identifiant
quelle usage pour le patient et par nest?
TRANSVERSE
Parcours client |  |  | MEO du plan d'action - Fin phase 1
Recherche d'influenceurs (Personnes physiques et morales)
Remise à niveau des différents processus |  | ASAP | En cours
Production du tableau des NC
Partenariat Public / Privé -
MBAO
Lib 6
MERMOZ
offre garants
Plan de Communication interne

## ROADMAP T4 2020
Sujets en cours | Priorité | Date de lancement | Actions | Qui? | Deadline | Réalisé? | Notes
MKT STRATEGIQUE
Veille concurrentielle régulière | 2 | ASAP | Mise en place d'outils de veille concurentielle
Identification des principaux concurrents et suivi
Identification des différentes sources d'information
Note de veille Trimestrielle à partager en COPIL
Etudes sur parc client | 2 |  | Analyse et traitement des données
Définition degmentation client
Actions ciblées sur parc
ETUDE Marché SI | 3 |  | Coordonner avec M.BA
Préco suite à rapport EIB | 2 |  | Réajustement du PM?
OFFRES / Evolution d'Offres et de services
OFFRE MSF | 1 |  | suivi de la performance de l' offre / Point hebdo SF / Point mensuel SF | Khadi
|  |  | MEO du plan de communication spécifique à l'offre | Khadi
|  |  | Exploitation du canal Whatsapp pour l'offre ou en transverse | Khadi
|  | 2020-11-01 | communication sur la CS SF à 2000? + pousser communication vers etudiants
Vidéo à Mettre en ligne
Rebranding |  |  | Brainstorm nom
Définition du contenu des offres
Communication
MAJ des supports
Peaufiner Offre 2
Cours de préparation à l'accouchement | 1 | decembre 2020 | Plannifier reprise des cours Mi novembre-début décembre
Offre pédiatrique Asthmatiques | 1 |  | Renforcement de la communication Création supports (salle de consult, accueils, autres?)
Communication sur parc
Suivi régulier
Partenariats Ecoles / Crèches ? | 2 |  | Poursuivre Demarchage ecoles primaires
Signature convention avant OCT
Rédaction Modop pour les secrétaires
Autorisation inspecteur enseignement
OFFRE DE Services annexes | 2 |  | Réflechir aux offres de services pouvant être proposées Ohphtalmo / Kiné respiratoire/ Massages/conseils post accouchement / Hypnose -psychologie/ Visites à domicile/ rééducation périnéale/ services de pueruculture/osthéo | Khadi T
|  |  | Démarcher/ prospecter les praticiens | Khadi/ MD
|  |  | établir portefeuille de services | Khadi T
|  |  | lancement Massage maman | Khadi MD
Lancement Soins à domicile / validation de l'offre
Osthéopathie
Rebooster rééducation périnéale
Consultation pré-mariage (pousser le concept) ou groupe de parole premiers pas mariage voir partenariat avec groupes
PEV | 1 |  | Envoi correspondance MCD
Deploiement de 1 ou 2 stagiaires au sein de Gaspard sur 1 mois
Transmission / formation des collaborateurs
mep motivation Infirmière / a structurer
Information Interne
Lancement
Plan de communication à élaborer et lancer
Offre pédiatrique Package + Motivation infirnmières |  |  | Formation des infirmières sur nutrition et vaccination
Supports à créer
Statuer sur conditions d'attribution prime
Lacement
Valise maternité |  |  | Etude des propostions
contracttualisation
Info interne et ext
Lancement
MEP Campagne dépisage Col de l'utérus |  |  | rester dessus / 1 fois par trimestre. A lancer? Bandelette commet s'enfournie?
Victimes d'agressions sexuelles? |  |  | voir contacts de DR DIOP psychologue
voir si gratuit / honoraires psychologue
suivi personnalisé derrire?
MEP
PRIX
Partenariats organismes crédit/ Assurances Offre GARANTS | 1 |  | Définition de l'offre / Validation / | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Recherche des partenaires potentiels / Dresser liste | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Prise de contact / démarchage et exposition du projet lors d'un RDV | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Signature / Lancement de l'offre | Khadi T/ Khadi N
|  |  | Communication | Khadi T
|  |  | Relancer les organismes contactés | Kouna/khadi
Offres packagées NEST / Faire valider par les medecins / attention faire retour et démarcher ASS
ASSURAF |  |  | Construction de l'offre
TESTER Plateforme
Recette / retours
Deploiement par ASSURAF
EVENEMENTIEL
Atelier animation | 2 | SUPENSION COVID | nutrition 2 avec Siny Samba
|  |  | Validation cadrage rencontre | Khadi T/
Massage BB
1 ers secours
Confiance en soit de l'enfant avec MERY BA
Préparation au mariage ?
|  |  | Information en interne / sollicitation intervenants | Khadi T
|  |  | Communication Interne et externe | Khadi T
Mise en place
CAMPAGNE DON DU SANG janvier 2021 | 1 | Mi dec | Aller au CNTS , programmer une date
Communication Interne et externe
MEP
COMMUNICATION
Site internet www.nest.sn / | 1 |  | MAJ PAGE INTERNET / MEL d'articles
Hebergement / sécurisation du site ! / résolution PB Demande devis
Création page de réclamation client
Réalisation des problèmes en cours / retester et transmetttre les ano
Mise en ligne supports et articles
Réseaux sociaux | 1 | Asap | Mise en œuvre de la ligne éditoriale par réseau | Khadi T
|  | Asap | Relacer Linkedin
|  | Asap | Relancer INSTA
Relations PRESSE | 1 | SEPT | contacts PRESSE a repertorier (Locaux, santé, international) | Khadi N/ Abdoulaye D/
|  |  | Proposition et validation du communiqué de presse | KhadiT
|  |  | Constitution du Dossier de presse | Khadi
|  |  | Envoi Communiqué de presse | Mame Diarra
PRODUCTION de contenu | 1 | ASAP | Détermination des contenus à produire (brainstorm) | Tous (propositions)
|  |  | Production pour utilisation sur réseaux (photos / videos/ autres) | Khadi T/ Lauriane/ Victoire/ Mame Diarra
Partage Osthéop
|  |  | Articles | TOUS
Développement du plan de relation Client / Prospect | 2 |  | MEP de la réception d'appels et MODOP spécifique
Evaluation des retombées du plan de vie client
Plan de vie prospect à sécuriser
Création, MAJ, et impression des supports |  | Fin dec 2020 | Mettre en ligne supports téléchargeables sur site internet
Envoi aux prospects
Diffusion (définitions des canaux / mail/ remise en main propres / site internet …)
MAJ de lensemble des supports / nouveau num de tel/ whatsapp
verifier états des stocks et besoins
MAJ Support echo 4D, Labo?, services annexes
Newletter interne T4 2020 à produire | 2 | 2020-09-01 | Production du contenu de la newsletter | Khadi TOURE
|  |  | Validation COPIL MKT | Khadi TOURE
|  |  | Mise en page/ en forme | Khadi TOURE
|  |  | Recensement de toutes les adresses Email du personnel | Khadi TOURE
|  |  | Diffusion Première quinzaine du mois de Janvier(attention VS papier) | Khadi TOURE
|  |  | Version anglaise | Khadi TOURE
JOURNEES MONDIALEs |  |  | https://www.journee-mondiale.com/les-journees-mondiales.htm
|  | CONTINU | JM Femme africaine
MISE à niveau téléphonie | 1 |  | MAJ supports, comm interne
Programme IEC des Sages Femmes | 1 | En cours | Prospection
Déroulement du programme
Recurrent
Suivi des evolutions des ventes en volume + valeur/ Faire Bilan | 1 | Bilan | mise en place des tableaux de bords (liste des indicateurs, fréquence et suivi) / construire tableau de bord spécifique
Reporting (suivi des indicateurs clés de performance) | 1 | Continu
Satisfaction prospects et patients |  | Continu | Rapport de satisfaction S2 2020
|  |  | Enquete de satisfation post hospitalisation / qualification de lorigine des patientes / |  |  |  | vérifier la bonne administration de celui-ci + Vérifier process qui est flou
tracer celles qui demandent devis /conversion
FIDELISATION
Traitement des demandes patientes |  |  | Rédaction du process / définition des outils
Formation des responsabilisées + MEP suivi rapproché (intégrer dans le quest post hospi)
Information en interne + MAJ SUPPORT
MEO du plan d'action
Système d'identification unique et personnel |  |  | Réfléchir à type d'identifiant
quelle usage pour le patient et par nest?
TRANSVERSE
Parcours client |  |  | MEO du plan d'action - Fin phase 1
Pricing
|  | 2020-07-01 | Harmoniser les questionnaires et la grille de notation | Khadi.T
|  | 2020-04-23 | Cadrer les enjeux et objectifs de l'enquête | Khadi.T / Lauriane
|  | 2020-04-23 | lister les scenarii : Les trier et les catégoriser, ajouter les paramètres | Khadi.T / Lauriane
|  | 2020-04-30 | Etablir budget par scénario | Khadi.T / Lauriane
|  | 2020-04-30 | tester les questionnaires et scenarii | Khadi.T / Lauriane
|  |  | Recenser les différents volontaires extérieurs et NEST pouvant participer aux tests | Khadi.T/ Lauriane/ Khady.N
|  |  | Recruter des testeurs? | Khadi.T/ Lauriane/ Khady.N
|  |  | Répartir les tests, en fonction de ce qu’ils peuvent tester (appels, mails, sur site, enfants, grossesse, etc…) | Khadi.T / Lauriane
|  | 2020-05-07 | Eventuellement compléter et Arreter la liste des testeurs | Khadi.T/ Lauriane/ Khady.N
|  | 2020-05-14 | Établir un programme de tests (visites et appels mystères) selon ls scénarii sur trois mois (en prévoir le plus grand nombre possible pour un maximum de données) | Khadi.T / Lauriane
|  | 2020-05-07 | Produire le doc d’explication du contexte | Khadi.T
|  |  | Envoyer la documentation aux testeurs | Khadi.T
|  | 2020-09-01 | MEO du plan d'action Phase 2
|  | 2020-09-15 | Ajuster les questionnaires
|  | 2020-09-20 | lister les scenarii phase 2: Les trier et les catégoriser, ajouter les paramètres
|  | 2020-12-01 | Répartir les tests aux testeurs identifiés/recrutés
|  | 2020-12-02 | Établir un programme de tests (visites et appels mystères) selon les 8 scénarios sur six mois (en prévoir le plus grand nombre possible pour un maximum de données)
|  | 2020-02-01 | Dérouler le programme de tests sur les trois mois
|  | 2020-02-15 | Analyser les résultats
Recherche d'influenceurs (Personnes physiques et morales)
Remise à niveau des différents processus |  | ASAP | En cours
Production du tableau des NC
PPP |  |  | MBAO
Lib 6
MERMOZ
offre garants
Déroulement du plan de Communication interne