## Objectifs Stratégiques 2021
Objectifs stratégiques
1. | Mise en œuvre complète du Programme NEST : suivi de grossesse et 0-15 mois
2. | Mise en œuvre d’une expérience NEST unique pour toutes les parties intéressées
3. | Levée de fonds pour financer la croissance
Objectifs MKT déclinés
1. | Lancer le programme NEST 0 - 15 mois et faire la refonte du PSF
2. | Optimiser la fidélisation des patients avec une stratégie de communication digitale adaptée et mettant en avant les programmes NEST
3. | Maitriser le parcours et l’expérience client avec la mise en place de scénarios et de tests sur le parcours patient
4. | Renforcer la communication institutionnelle

## Plan Marketing Annuel 2021
2021
|  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Aout |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
ACTIONS
Lancer le programme NEST 0 - 15 mois et faire la refonte du PSF
Refonte du PSF en Programme NEST
Formation en interne | bar: Mars S1 to Décembre S4
Communication | bar: Mars S4 to Décembre S4
Création supports | bar: Mars S3 to Mars S4
Mise en œuvre opérationelle/ lancement | bar: Avril S1 to Décembre S4
Lancement du Programme NEST 0 - 15 mois
Formalisation du contenu | bar: Juin S1 to Septembre S4
Formation en interne | bar: Septembre S1 to Décembre S4
Communication | bar: Septembre S4 to Décembre S4
Création supports | bar: Septembre S3 to Septembre S4
Mise en œuvre opérationelle / lancement | bar: Octobre S1 to Décembre S4
Optimiser la fidélisation des patients avec une stratégie de communication digitale adaptée et mettant en avant les programmes NEST
Communication digitale
Recrutement d'une ressource | bar: Mai S1 to Mai S4
Création de la stratégie digitale alignée sur la mise en avant des programmes NEST | bar: Juin S1 to Juillet S4
Production de la ligne éditoriale et des premiers contenus | bar: Juillet S1 to Juillet S4
Démarrage des publications | bar: Aout S1 to Décembre S4
Maitriser le parcours et l’expérience client avec la mise en place de scénarios et de tests sur le parcours patient
Phase préparatoire
Réalisation d'un atelier avec le personnel pour identifier les scénarios | bar: Mars S3 to Mars S4
Création des questionnaires pour les scenarii | bar: Avril S1 to Juin S4
Rencensement des volontaires NEST | bar: Avril S1 to Juin S4
Phase 1
Programme de tests par volontaire | bar: Juin S3 to Juin S4
Réalisation des tests | bar: Juillet S1 to Aout S4
Analyse | bar: Septembre S1 to Septembre S2
Phase 2
Recrutement de testeurs externes | bar: Septembre S1 to Octobre S4
Programme de tests par volontaire | bar: Novembre S1 to Novembre S4
Réalisation des tests | bar: Décembre S1 to Décembre S4
Analyse | bar: Décembre S4
Développer la communication institutionnelle
Participation à des conférences et à des panels organisés par des institutionnels
Articles de presse
AUTRES
Interne :Reunion D'information sur nouvelles orientations | bar: Juin S1